## DADOS
27476 | PO - Planilha Orçamentária / PLQ - Planilha de Levantamento de Quantidades / CFF - Cronograma Físico Financeiro
v007
INSTRUÇÕES DE USO E PREENCHIMENTO
1. Este documento somente pode ser utilizado nas versões do Excel 2003 ou superior. Não deve ser utilizado versões do BROffice. O Documento deve ser salvo SOMENTE em extensão habilitada para macros (.xls ou .xlsm). Se o documento for salvo na extensão .xlsx, o arquivo será INUTILIZADO.
2. Para funcionamento pleno desse arquivo, a Segurança de Macros do Excel deve ser habilitada.
2.1 Na Versão Excel 2003, selecione na Faixa de Opções: Ferramentas --> Macro --> Segurança --> Na aba Nível de Segurança selecione a Opção "Baixo" --> Clique em OK --> Feche e abra o Excel novamente para utilizar a Planilha.
2.2 Na Versão Excel 2007 ou superior, selecione na Faixa de Opções: Arquivo --> Opções --> Central de Confiabilidade --> Configurações da Central de Confiabilidade --> Configurações de Macro --> Habilitar todas as Macros --> Clique em OK --> Feche e abra o excel novamente para utilizar a Planilha.
3. O Preenchimento deve ser feito somente nas células em amarelo. As outras células são de preenchimento Automático.
4. Preferências de Elaboração do Orçamento
4.1. Preenchimento de Quantidades
5. Ordem de Preenchimento
5.1. na Aba DADOS
5.1.1. Preencha no Quadro abaixo os Dados do TC/CR:
Nº OPERAÇÃO |  | GESTOR |  | PROGRAMA |  |  | AÇÃO / MODALIDADE |  |  |  |  | OBJETO
[7 empty] | REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL |  |  |  |  | REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL
PROPONENTE / TOMADOR |  |  |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  | LOCALIDADE / ENDEREÇO |  |  |  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM |  |  |  |  | SÃO VALENTIM |  |  | CENTRO |  |  |  |  | REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE MUNICIPAL
5.1.2. Preencha no quadro abaixo as informações sobre o orçamento:
DATA BASE |  | DESON. | LOCALIDADE DO SINAPI |  | DESCRIÇÃO DO LOTE | [9 empty] | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | BDI 4 | BDI 5
2024-05-01 |  | Sim | Porto Alegre / RS |  | REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL | [9 empty] | 26.44% | 28.46%
4.1.2. Preencha no quadro abaixo as informações sobre o orçamento licitado:
CTEF n.º |  | NOME DA EMPRESA |  |  |  | DATA BASE | DESON. | REGIME DE EXECUÇÃO |  | ACOMP. | OBJETO CTEF |  |  |  |  | DATA ASSINATURA |  | VIGÊNCIA
5.1.3. Preencha a data de Início da Obra:
DATA INÍCIO
2024-08-01
5.1.4. Preencha no(s) Quadro(s) abaixo os Dados do(s) Responsável(is) Técnico(s) pela elaboração do Orçamento:
[5 empty] | Exibir o 2° Quadro de Assinatura? |  |  | NÃO
Nome: |  |  |  |  | Nome:
Cargo: |  |  |  |  | Cargo:
Empresa: |  |  |  |  | Empresa:
CNPJ: |  |  |  |  | CNPJ:
5.2. Legenda das Abas
5.2.1. LARANJA: Aba DADOS. Preenchimento Obrigatório. Impressão Dispensada.
5.2.2. AMARELO: Abas BDI, PO, PLQ e CFF. Preenchimento e Impressão Obrigatórias. O preenchimento da Aba BDI é dispensada para os casos de Aquisição Direta de Materiais e Equipamentos. A Impressão da Aba PLQ pode ser dispensada para casos de Frente de Obra Única.
5.3. na Aba BDI (Bonificações e Despesas Indiretas):
5.3.1. Escolha o tipo de empreendimento.
5.3.2. Escolha se o BDI será do tipo desonerado ou não (aba DADOS)
5.3.3. Informe a base de cálculo do ISS (0 a 100%).
5.3.4. Informe a alíquota do ISS (Normalmente de 2 a 5%).
5.3.5. Defina na tabela os percentuais a serem adotados para cada item que compõe o BDI nos campos em amarelo.
5.3.6. Preencha o campo observações se necessário (recomendado para os orçamentos que utilizam mais de um BDI).
5.4. na Aba PO (Planilha Orçamentária):
5.4.1. Primeiramente, selecione os níveis de cada item do orçamento na coluna NÍVEL.
5.4.1.1: O nível de "Serviço" serve tanto para serviços ou insumos (mão-de-obra / material / equipamento / veículo / máquina / ferramenta / etc). Um "nível 2/3/4" é um título (é preenchida apenas a coluna descrição) utilizado para organizar melhor a planilha orçamentária e engloba (agrupa) serviços e agrupadores de nível inferior.
5.4.2. Após a seleção dos níveis, preencha, para cada serviço, as informações sobre a Fonte de Referência, (SINAPI, SICRO, SIURB, etc) e o respectivo Código de Referência.
5.4.3. Esta planilha é compatível com o arquivo REFERÊNCIA distribuído pela CAIXA. Caso o arquivo REFERÊNCIA esteja aberto, será possível buscar um código através do botão "Buscar Código". Desta forma a descrição dos serviços será preenchida automaticamente (podendo ser substituída). Caso contrário, seu preenchimento deve ser manual.
5.4.3.1. As descrições e unidades preenchidas automaticamente ficarão vinculadas ao arquivo REFERÊNCIA até que se use o botão "Fixar Descrições", que quebra a fórmula e transforma as descrições em texto.
5.4.4. Preencher o custo unitário do serviço/insumo na Coluna CUSTO UNITÁRIO. ATENÇÃO: o custo unitário adotado deve ser menor ou igual ao contido na tabela de referência ou mediana das cotações de mercado.
5.4.5. Indicar o BDI adotado para cada serviço/insumo na Coluna BDI. Preferencialmente selecione uma das opções da lista suspensa que aparecerá na célula, esta lista contém os 05 BDIs que podem ser preenchidos na Aba BDI (conforme item 5.2 das instruções). Caso seja necessária a adoção de mais de 05 valores diferentes de BDI, digite o percentual diretamente na célula.
5.4.6. Conforme selecionado no item 4.1. desta Aba, a Coluna Quantidade pode ser preenchida diretamente na PO, ou representar a soma das quantidades de cada Frente de Obra, informadas na aba PLQ (Planilha de Levantamento de Quantitativos).
5.4.7. OBSERVAÇÃO: As demais colunas (Item / Quantidade / Preço Unitário / Preço Total) são de preenchimento automático. Não tente preenche-las ou alterá-las na Aba PO.
5.4.8. Se for necessário acrescentar ou excluir linhas da Planilha Orçamentária, utilize o Botão EDITAR PLANILHA e selecione as opções no quadro. ATENÇÃO: quanto maior o número de linhas mais lento será o processamento dos dados, então acrescente apenas o número necessário ou um pouco a mais.
5.4.8.1. Evite deixar linhas em branco no corpo da Planilha Orçamentária.
5.4.9. Caso deseje importar os dados de outro arquivo utilize apenas a opção COLAR ESPECIAL ==> VALORES.
5.4.10. Clique no Botão LICITAR / REPROGRAMAR para preencher o Orçamento Licitado ou Reprogramado.
5.5. na Aba PLQ (Planilha de Levantamento de Quantitativos):
5.5.1. Preencha primeiramente as Frentes de Obra.
5.5.1.1. Exemplos de Frentes de Obra (Rua A trecho 01 / Rua A trecho 02 / Rua B ; UH 01 / UH 02 / UH 03).
5.5.2. Preencha as quantidades dos serviços por frente de obra. A soma das quantidades de todas as frentes de um determinado serviço será a quantidade exibida na Planilha Orçamentária.
5.5.3. Caso deseje incluir ou excluir frentes, utilize os botões ADICIONAR e EXCLUIR.
5.6. na Aba CFF (Cronograma Físico-Financeiro):
5.6.1. Preencha a data de início da obra na aba Dados.
5.6.2. Preencha as porcentagens previstas por parcela para cada meta ou macrosserviço.
5.6.3. Para atualizar o Cronograma conforme o Orçamento e incluir ou excluir parcelas, utilize o botão EDITAR / ATUALIZAR CRONOGRAMA.
(Selecione uma Localidade)
[9 empty] | Aracaju / SE |  |  |  |  | 26.44%
[9 empty] | Belém / PA |  |  |  |  | 28.46%
Belo Horizonte / MG
Boa Vista / RR
Brasília / DF
Campo Grande / MS
Cuiabá / MT
[9 empty] | Curitiba / PR |  |  | Empreitada Preço Global
[9 empty] | Florianópolis / SC |  |  | Empreitada Preço Unitário
[9 empty] | Fortaleza / CE |  |  | Empreitada Integral
[9 empty] | Goiânia / GO |  |  | Tarefa
[9 empty] | João Pessoa / PB |  |  | Contratação Integrada
[9 empty] | Macapá / AP |  |  | Não se aplica
Maceió / AL
[9 empty] | Manaus / AM |  |  | BM
[9 empty] | Natal / RN |  |  | PLE
Palmas / TO
Porto Alegre / RS
Porto Velho / RO
Recife / PE
Rio Branco / AC
Rio de Janeiro / RJ
Salvador / BA
São Luís / MA
São Paulo / SP
Teresina / PI
Vitória / ES
Nº OPERAÇÃO |  | GESTOR |  | PROGRAMA |  |  | AÇÃO / MODALIDADE |  |  |  |  | OBJETO
[7 empty] | REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL |  | #REF! | #REF! |  | REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL
PROPONENTE / TOMADOR |  |  |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  | LOCALIDADE / ENDEREÇO |  |  |  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM |  |  |  |  | SÃO VALENTIM |  | #REF! | CENTRO |  |  |  |  | REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE MUNICIPAL
DATA BASE |  | DESON. | LOCALIDADE DO SINAPI |  | DESCRIÇÃO DO LOTE | [9 empty] | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | BDI 4 | BDI 5
2024-05-01 |  | Sim | Porto Alegre / RS |  | REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL | [9 empty] | 26.44% | 28.46%
CTEF n.º |  | NOME DA EMPRESA / CNPJ: |  |  |  | DATA BASE | DESON. | REGIME DE EXECUÇÃO |  | ACOMP. | OBJETO CTEF |  |  |  |  | DATA ASSINATURA |  | VIGÊNCIA

## BDI (1) (hidden)
|  |  | MIN | MED | MAX | [5 empty] | #VALUE!
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5%
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27% | Nº TC/CR |  | PROPONENTE / TOMADOR
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 0 |  | MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% | OBJETO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% | REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% | TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | Construção e Reforma de Edifícios | [7 empty] | Sim
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 100%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 3%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75%
[6 empty] | Itens |  |  |  | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | Administração Central |  |  |  | AC | 3.2% | - | 3% | 4% | 5.5%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | Seguro e Garantia |  |  |  | SG | 0.85% | - | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | Risco |  |  |  | R | 1% | - | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | Despesas Financeiras |  |  |  | DF | 0.65% | - | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | Lucro |  |  |  | L | 6.25% | - | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  |  | ISS | 3% | - | 0% | 2.5% | 5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  |  | CPRB | 4.5% | OK | 0% | 4.5% | 4.5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  | BDI PAD | 20.34% | OK | 20.34% | 22.12% | 25%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | BDI COM desoneração |  |  |  | BDI DES | 26.44% | OK |  |  |  | FALSE | pedir anexo
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% |  | Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI. | [8 empty] | FALSE | anexo apresentado
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% |  |  |  | BDI.DES = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% |  |  |  |  | (1-CP-ISS-CRPB)
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95%
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 100%, com a respectiva alíquota de 3%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | Observações:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-R | 0.56% | 0.85% | 0.89%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% | SÃO VALENTIM | [5 empty] | 28 de junho de 2024
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% | Local | [5 empty] | Data
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Tomador
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | Nome: | 0 |  |  |  |  | Nome: | Claudimir Paniz
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | - | Título: | 0 |  |  |  |  | Cargo: | Prefeito Municipal
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | - | Empresa: | 0
[6 empty] | CNPJ: | 0
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos
Adicionar BDI

## BDI (2) (hidden)
|  |  | MIN | MED | MAX | [5 empty] | #VALUE!
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5%
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27% | Nº TC/CR |  | PROPONENTE / TOMADOR
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 0 |  | MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% | OBJETO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% | REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% | TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | [7 empty] | Sim
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 100%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 2%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75%
[6 empty] | Itens |  |  |  | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | Administração Central |  |  |  | AC | 4% | - | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | Seguro e Garantia |  |  |  | SG | 0.32% | - | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | Risco |  |  |  | R | 0.6% | - | 0.5% | 0.56% | 0.97%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | Despesas Financeiras |  |  |  | DF | 1.21% | - | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | Lucro |  |  |  | L | 8.69% | - | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  |  | ISS | 2% | - | 0% | 2.5% | 5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  |  | CPRB | 4.5% | OK | 0% | 4.5% | 4.5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  | BDI PAD | 22.33% | OK | 19.6% | 20.97% | 24.23%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | BDI COM desoneração |  |  |  | BDI DES | 28.46% | OK |  |  |  | FALSE | pedir anexo
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% |  | Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI. | [8 empty] | FALSE | anexo apresentado
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% |  |  |  | BDI.DES = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% |  |  |  |  | (1-CP-ISS-CRPB)
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95%
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 100%, com a respectiva alíquota de 2%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | Observações:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-R | 0.56% | 0.85% | 0.89%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% | SÃO VALENTIM | [5 empty] | 28 de junho de 2024
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% | Local | [5 empty] | Data
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Tomador
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | Nome: | 0 |  |  |  |  | Nome: | Milto Vendruscolo
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | - | Título: | 0 |  |  |  |  | Cargo: | Prefeito Municipal
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | - | Empresa: | 0
[6 empty] | CNPJ: | 0
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos
Adicionar BDI

## PO
[13 empty] | PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | Grau de Sigilo
| LOTE | Meta | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Serviço | [6 empty] | Orçamento Licitado | [5 empty] | #PUBLICO |  |  | Arredondamento
[22 empty] | Quantidade | TRUE
Nmax | [19 empty] | ERRO GERAL |  | Custo Unitáro | TRUE
2 | [19 empty] | NÃO OK |  | BDI | TRUE
[22 empty] | Preço Unitário | TRUE
[22 empty] | Preço Total | TRUE
-
Nível | Altura | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | Czero | Cnível | Nível | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$) | Erro de Dados | Lista Crono | Concatenação Fonte-Código | BancoRef | Preço Unitário Edital (R$) | Valor BDI Edital
S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | #VALUE! | 0 | 0 | Serviço | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | DESCRIÇÃO |  | FALSE | X | 0 | 26.44%
0 | 129 | [7 empty] | CTEF | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | DESCRIÇÃO | 0
1 | 129 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | #N/A | Meta | 1. |  |  | REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL |  | 0 |  |  | 0 | 0 | SEM VALOR | 1 | FALSE | X | 0 | 0%
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 128 | 2 | Nível 2 | 1.1. |  |  | MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 2 | FALSE | X | 0 | 26.44%
S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.1.1. | SINAPI-I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-I-4813 | #REF! | 316.1 | 26.44%
2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 126 | 4 | Nível 2 | 1.2. |  |  | PASSEIO PÚBLICO |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 3 | FALSE | X | 0 | 26.44%
S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.2.1. | SINAPI | 94275 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 235 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-94275 | #REF! | 53.42 | 26.44%
S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.2.2. | SINAPI | 93679 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 30 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-93679 | #REF! | 100.81 | 26.44%
S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 1.2.3. | SINAPI | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 330 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-92396 | #REF! | 90.83 | 26.44%
2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 122 | 5 | Nível 2 | 1.3. |  |  | REVESTIMENTOS PAREDES |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 4 | FALSE | X | 0 | 26.44%
S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.3.1. | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 111 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-87879 | #REF! | 5.4 | 26.44%
S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.3.2. | SINAPI | 87777 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 111 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-87777 | #REF! | 66.19 | 26.44%
S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 1.3.3. | SINAPI | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-87273 | #REF! | 80.35 | 26.44%
S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 1.3.4. | COMPOSIÇÃO | 002 | REBOCO COM ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA FINAA TRAÇO 1:3 ESPESSURA 5.0 MM PARA PAREDE | M² | 174 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COMPOSIÇÃO-002 | #REF! | 7.07 | 26.44%
2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 117 | 4 | Nível 2 | 1.4. |  |  | PISO |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 5 | FALSE | X | 0 | 26.44%
S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.4.1. | SINAPI | 87640 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-87640 | #REF! | 61.22 | 26.44%
S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.4.2. | SINAPI | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | 292 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-87263 | #REF! | 174.84 | 26.44%
S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 1.4.3. | SINAPI | 88650 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | M | 101.6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-88650 | #REF! | 18.74 | 26.44%
2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 113 | 4 | Nível 2 | 1.5. |  |  | FORRO PVC |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 6 | FALSE | X | 0 | 26.44%
S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.5.1. | COTAÇÃO | 002 | PERFIL U 75X40X2,65 mm INCLUSIVE INSTALAÇÕES E SOLDAS E PINTURAS | M | 106 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COTAÇÃO-002 | #REF! | 51.84 | 26.44%
S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.5.2. | SINAPI-I | 36246 | ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M | M | 73.2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-I-36246 | #REF! | 6.5 | 26.44%
S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 1.5.3. | SINAPI | 96485 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 61.2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-96485 | #REF! | 107.36 | 26.44%
2 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 109 | 8 | Nível 2 | 1.6. |  |  | ESQUADRIAS |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 7 | FALSE | X | 0 | 26.44%
S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.6.1. | SINAPI-I | 4914 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | M2 | 31.35 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-I-4914 | #REF! | 967.01 | 26.44%
S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.6.2. | SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 19.38 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-94569 | #REF! | 966.6 | 26.44%
S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 1.6.3. | SINAPI-I | 34747 | PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA | M | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-I-34747 | #REF! | 126.45 | 26.44%
S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 1.6.4. | SINAPI | 90848 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-90848 | #REF! | 1418.4 | 26.44%
S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 1.6.5. | SINAPI-I | 4922 | PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | M2 | 1.89 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-I-4922 | #REF! | 619.47 | 26.44%
S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Serviço | 1.6.6. | SINAPI | 91332 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-91332 | #REF! | 1552.41 | 26.44%
S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | Serviço | 1.6.7. | SINAPI | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-90844 | #REF! | 1846.23 | 26.44%
2 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 101 | 6 | Nível 2 | 1.7. |  |  | REVESTIMENTO DE LAJE |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 8 | FALSE | X | 0 | 26.44%
S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.7.1. | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 81 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-87879 | #REF! | 5.4 | 26.44%
S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.7.2. | SINAPI | 87777 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 81 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-87777 | #REF! | 66.19 | 26.44%
S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 1.7.3. | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 81 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-88485 | #REF! | 4.37 | 26.44%
S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 1.7.4. | SINAPI | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 81 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-88488 | #REF! | 19.17 | 26.44%
S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 1.7.5. | COMPOSIÇÃO | 002 | REBOCO COM ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA FINAA TRAÇO 1:3 ESPESSURA 5.0 MM PARA PAREDE | M² | 81 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COMPOSIÇÃO-002 | #REF! | 7.07 | 26.44%
2 | 6 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 95 | 6 | Nível 2 | 1.8. |  |  | REVESTIMENTO DE MUROS |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 9 | FALSE | X | 0 | 26.44%
S | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.8.1. | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 24 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-87879 | #REF! | 5.4 | 26.44%
S | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.8.2. | SINAPI | 87777 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 24 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-87777 | #REF! | 66.19 | 26.44%
S | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 1.8.3. | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 81 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-88485 | #REF! | 4.37 | 26.44%
S | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 1.8.4. | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 81 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-88489 | #REF! | 16.55 | 26.44%
S | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 1.8.5. | SINAPI | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 81 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-95305 | #REF! | 17.73 | 26.44%
2 | 7 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 89 | 7 | Nível 2 | 1.9. |  |  | QUADRA DE ESPORTES |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 10 | FALSE | X | 0 | 26.44%
S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.9.1. | COMPOSIÇÃO | 001 | RASPAGEM DE ASSOALHO EM MADEIRA | M² | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COMPOSIÇÃO-001 | #REF! | 19.72 | 26.44%
S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.9.2. | SINAPI | 97643 | REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 4.5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-97643 | #REF! | 29.41 | 26.44%
S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 1.9.3. | SINAPI-I | 6182 | TABUA DE MADEIRA PARA PISO, IPE (CERNE) OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *20 X 2* CM | M2 | 3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-I-6182 | #REF! | 486.53 | 26.44%
S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 1.9.4. | SINAPI | 102230 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 15 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-102230 | #REF! | 28.28 | 26.44%
S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 1.9.5. | SINAPI | 102224 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 603 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-102224 | #REF! | 39.26 | 26.44%
S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Serviço | 1.9.6. | COTAÇÃO | 004 | REDE PROTETORA PARA GINÁSIO ESPORTIVOS INCLUSO ACESSORIOS PARA FIXAÇÃO E MÃO DE OBRA | M² | 455 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COTAÇÃO-004 | #REF! | 22.19 | 26.44%
2 | 6 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 82 | 6 | Nível 2 | 1.10. |  |  | PLATIBANDAS |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 11 | FALSE | X | 0 | 26.44%
S | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.10.1. | COTAÇÃO | 001 | PERFIL U 100X40X2,65MM INCLUISE INSTALAÇOES E SOLDAS E PINTURAS | M | 99 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COTAÇÃO-001 | #REF! | 63.66 | 26.44%
S | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.10.2. | SINAPI-I | 43071 | TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM | M2 | 145 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-I-43071 | #REF! | 186.33 | 26.44%
S | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 1.10.3. | SINAPI-I | 25007 | TELHA ONDULADA EM ACO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM, LARGURA UTIL DE APROXIMADAMENTE 985 MM, SEM PINTURA | M2 | 11.2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-I-25007 | #REF! | 47.35 | 26.44%
S | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 1.10.4. | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 13.6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-94231 | #REF! | 68.25 | 26.44%
S | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 1.10.5. | SINAPI | 92582 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-92582 | #REF! | 1113.27 | 26.44%
2 | 7 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 76 | 7 | Nível 2 | 1.11. |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 12 | FALSE | X | 0 | 26.44%
S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.11.1. | SINAPI-I | 11871 | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS, COM TAMPA | UN | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-I-11871 | #REF! | 592.95 | 26.44%
S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.11.2. | SINAPI | 94703 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-94703 | #REF! | 26.34 | 26.44%
S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 1.11.3. | SINAPI | 94495 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-94495 | #REF! | 97.21 | 26.44%
S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 1.11.4. | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-89987 | #REF! | 149.58 | 26.44%
S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 1.11.5. | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 28 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-89356 | #REF! | 28.71 | 26.44%
S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Serviço | 1.11.6. | SINAPI-I | 11829 | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | UN | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-I-11829 | #REF! | 70.41 | 26.44%
2 | 8 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 69 | 8 | Nível 2 | 1.12. |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 13 | FALSE | X | 0 | 26.44%
S | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.12.1. | SINAPI | 89800 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 20 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-89800 | #REF! | 35.67 | 26.44%
S | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.12.2. | SINAPI | 89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 10 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-89798 | #REF! | 17.15 | 26.44%
S | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 1.12.3. | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 10 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-89711 | #REF! | 25.96 | 26.44%
S | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 1.12.4. | SINAPI-I | 21059 | RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 150 X 150 MM | UN | 3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-I-21059 | #REF! | 83.86 | 26.44%
S | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 1.12.5. | SINAPI | 98102 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-98102 | #REF! | 216.82 | 26.44%
S | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Serviço | 1.12.6. | SINAPI-I | 39361 | FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *1100* LITROS (NBR 7229) | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-I-39361 | #REF! | 2264.12 | 26.44%
S | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | Serviço | 1.12.7. | SINAPI-I | 39365 | FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *1100* LITROS (NBR 13969) | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-I-39365 | #REF! | 2514.21 | 26.44%
2 | 3 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 61 | 3 | Nível 2 | 1.13. |  |  | INSTALAÇÕES PLUVIAIS |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 14 | FALSE | X | 0 | 26.44%
S | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.13.1. | SINAPI | 89800 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 18 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-89800 | #REF! | 35.67 | 26.44%
S | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.13.2. | SINAPI | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 31.5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-94229 | #REF! | 222.33 | 26.44%
2 | 16 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 58 | 16 | Nível 2 | 1.14. |  |  | APARELHOS E ACESSÓRIOS |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 15 | FALSE | X | 0 | 26.44%
S | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.14.1. | SINAPI | 86934 | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-86934 | #REF! | 676.29 | 26.44%
S | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.14.2. | SINAPI | 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-95472 | #REF! | 904.41 | 26.44%
S | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 1.14.3. | SINAPI-I | 377 | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-I-377 | #REF! | 46.72 | 26.44%
S | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 1.14.4. | SINAPI-I | 1368 | CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) | UN | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-I-1368 | #REF! | 96.41 | 26.44%
S | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 1.14.5. | SINAPI | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-86906 | #REF! | 157.35 | 26.44%
S | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Serviço | 1.14.6. | SINAPI-I | 11795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | M2 | 1.6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-I-11795 | #REF! | 779.63 | 26.44%
S | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | Serviço | 1.14.7. | SINAPI | 86903 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-86903 | #REF! | 427.82 | 26.44%
S | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | Serviço | 1.14.8. | SINAPI-I | 44020 | MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, VALVULA EMBUTIDA, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS - PADRAO ALTO | UN | 5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-I-44020 | #REF! | 1031.37 | 26.44%
S | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | Serviço | 1.14.9. | SINAPI-I | 21112 | VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO | UN | 5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-I-21112 | #REF! | 350.47 | 26.44%
S | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | Serviço | 1.14.10. | SINAPI-I | 11758 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML | UN | 6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-I-11758 | #REF! | 56.77 | 26.44%
S | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | Serviço | 1.14.11. | SINAPI-I | 37400 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UN | 6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-I-37400 | #REF! | 59.1 | 26.44%
S | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | Serviço | 1.14.12. | SINAPI-I | 37401 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 10 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-I-37401 | #REF! | 59.1 | 26.44%
S | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | Serviço | 1.14.13. | SINAPI-I | 36521 | LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C) | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-I-36521 | #REF! | 179.75 | 26.44%
S | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | Serviço | 1.14.14. | SINAPI-I | 10422 | BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) | UN | 8 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-I-10422 | #REF! | 448.81 | 26.44%
S | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | Serviço | 1.14.15. | SINAPI-I | 36081 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-I-36081 | #REF! | 356.5 | 26.44%
2 | 3 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3 | Nível 2 | 1.15. |  |  | DIVISÓRIAS EM GRANITOS E PORTAS BANHEIROS/VESTIÁRIOS |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 16 | FALSE | X | 0 | 26.44%
S | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.15.1. | SINAPI-I | 44476 | DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM | M2 | 24.13 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-I-44476 | #REF! | 864.09 | 26.44%
S | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.15.2. | SINAPI-I | 4914 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | M2 | 9.54 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-I-4914 | #REF! | 967.01 | 26.44%
2 | 8 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 39 | 8 | Nível 2 | 1.16. |  |  | INSTALAÇÃO PREVENÇÃO DE INCÊNDIO |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 17 | FALSE | X | 0 | 26.44%
S | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.16.1. | SINAPI-I | 37557 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 55 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-I-37557 | #REF! | 11.03 | 26.44%
S | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.16.2. | SINAPI | 101908 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 8 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-101908 | #REF! | 267.19 | 26.44%
S | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 1.16.3. | SINAPI-I | 38774 | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | UN | 16 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-I-38774 | #REF! | 19.03 | 26.44%
S | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 1.16.4. | SINAPI-I | 39621 | BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA | PAR | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-I-39621 | #REF! | 1776.94 | 26.44%
S | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 1.16.5. | SINAPI-I | 39620 | BARRA ANTIPANICO SIMPLES, COM FECHADURA LADO OPOSTO, COR CINZA | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-I-39620 | #REF! | 1209.73 | 26.44%
S | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Serviço | 1.16.6. | SINAPI | 99839 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | 48 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-99839 | #REF! | 559.22 | 26.44%
S | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | Serviço | 1.16.7. | SINAPI | 99855 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS | M | 40 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-99855 | #REF! | 130.46 | 26.44%
2 | 7 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 31 | 7 | Nível 2 | 1.17. |  |  | BANCOS EM CONCRETO VESTIÁRIOS |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 18 | FALSE | X | 0 | 26.44%
S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.17.1. | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-94965 | #REF! | 637.37 | 26.44%
S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.17.2. | SINAPI | 92264 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | M2 | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-92264 | #REF! | 331.56 | 26.44%
S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 1.17.3. | SINAPI-I | 7155 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-I-7155 | #REF! | 22.52 | 26.44%
S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 1.17.4. | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 34 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-88485 | #REF! | 4.37 | 26.44%
S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 1.17.5. | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 34 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-88489 | #REF! | 16.55 | 26.44%
S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Serviço | 1.17.6. | COTAÇÃO | 003 | ASSENTO ESPORTIVO TIPO CONCHA SEM ENCOSTO, INCLUSIVE | UNIDADE | 30 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COTAÇÃO-003 | #REF! | 148.52 | 26.44%
2 | 4 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | Nível 2 | 1.18. |  |  | PINTURA INTERNA |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 19 | FALSE | X | 0 | 26.44%
S | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.18.1. | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 606.8 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-88485 | #REF! | 4.37 | 26.44%
S | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.18.2. | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 606.8 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-88489 | #REF! | 16.55 | 26.44%
S | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 1.18.3. | SINAPI | 102230 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 33.6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-102230 | #REF! | 28.28 | 26.44%
2 | 4 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | Nível 2 | 1.19. |  |  | PINTURA EXTERNA |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 20 | FALSE | X | 0 | 26.44%
S | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.19.1. | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 780 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-88485 | #REF! | 4.37 | 26.44%
S | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.19.2. | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 780 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-88489 | #REF! | 16.55 | 26.44%
S | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 1.19.3. | SINAPI | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 780 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-95305 | #REF! | 17.73 | 26.44%
2 | 5 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | Nível 2 | 1.20. |  |  | PINTURA INTERNA ESTRUTURA METÁLICA |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 21 | FALSE | X | 0 | 26.44%
S | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.20.1. | SINAPI | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 450 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-100717 | #REF! | 11.2 | 26.44%
S | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.20.2. | SINAPI | 100722 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-100722 | #REF! | 28.09 | 26.44%
S | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 1.20.3. | SINAPI | 100741 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-100741 | #REF! | 29.42 | 26.44%
S | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 1.20.4. | SINAPI-I | 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | MXMES | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-I-10527 | #REF! | 31.61 | 26.44%
2 | 4 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | Nível 2 | 1.21. |  |  | ARQUIBANCADAS |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 22 | FALSE | X | 0 | 26.44%
S | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.21.1. | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 194 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-88489 | #REF! | 16.55 | 26.44%
S | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.21.2. | SINAPI | 96135 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | M2 | 20 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-96135 | #REF! | 35.92 | 26.44%
S | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 1.21.3. | COTAÇÃO | 003 | ASSENTO ESPORTIVO TIPO CONCHA SEM ENCOSTO, INCLUSIVE | UNIDADE | 350 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COTAÇÃO-003 | #REF! | 148.52 | 26.44%
2 | 2 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | Nível 2 | 1.22. |  |  | INSTALAÇÃO DE PERFIS METÁLICOS PARA REBAIXAR A ILUMINAÇÃO DA QUADRA |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 23 | FALSE | X | 0 | 26.44%
S | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.22.1. | COTAÇÃO | 002 | PERFIL U 75X40X2,65 mm INCLUSIVE INSTALAÇÕES E SOLDAS E PINTURAS | M | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COTAÇÃO-002 | #REF! | 51.84 | 26.44%
2 | 3 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | Nível 2 | 1.23. |  |  | PAISAGISMO |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 24 | FALSE | X | 0 | 26.44%
S | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.23.1. | SINAPI | 98504 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 320 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-98504 | #REF! | 28.92 | 26.44%
S | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.23.2. | SINAPI | 98516 | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UN | 10 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-98516 | #REF! | 433.93 | 26.44%
2 | 2 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | #N/A | Nível 2 | 1.24. |  |  | DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 25 | FALSE | X | 0 | 26.44%
S | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.24.1. | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 1088.32 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-99814 | #REF! | 2.28 | 26.44%
-1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Encargos sociais: |  | Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
Observações:
Os itens em branco não precisam ser orçados porque já estão executados.
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
SÃO VALENTIM
Local
28 de junho de 2024
Data

## PLQ
|  |  |  | PLQ - | PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES | [9 empty] | PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES | [9 empty] | PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES | [9 empty] | PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES | [9 empty] | PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
0
|  |  |  | - | 1
Nível | Item | Descrição | Unid. | Quantidade | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 1
Serviço | #VALUE! |  |  | 0
CTEF |  | 0
Meta | 1. | REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL |  | 0
Nível 2 | 1.1. | MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS |  | 0 | 1 1: 48.6
Serviço | 1.1.1. | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 0 | 1 1: 0
Nível 2 | 1.2. | PASSEIO PÚBLICO |  | 0
Serviço | 1.2.1. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 235 | 1 1: 235
Serviço | 1.2.2. | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 30 | 1 1: 30
Serviço | 1.2.3. | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 330 | 1 1: 330
Nível 2 | 1.3. | REVESTIMENTOS PAREDES |  | 0
Serviço | 1.3.1. | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 111 | 1 1: 111
Serviço | 1.3.2. | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 111 | 1 1: 111
Serviço | 1.3.3. | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 0 | 1 1: 0
Serviço | 1.3.4. | REBOCO COM ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA FINAA TRAÇO 1:3 ESPESSURA 5.0 MM PARA PAREDE | M² | 174 | 1 1: 174
Nível 2 | 1.4. | PISO |  | 0
Serviço | 1.4.1. | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | 0 | 1 1: 0
Serviço | 1.4.2. | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | 292 | 1 1: 292
Serviço | 1.4.3. | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | M | 101.6 | 1 1: 101.6
Nível 2 | 1.5. | FORRO PVC |  | 0
Serviço | 1.5.1. | PERFIL U 75X40X2,65 mm INCLUSIVE INSTALAÇÕES E SOLDAS E PINTURAS | M | 106 | 1 1: 106
Serviço | 1.5.2. | ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M | M | 73.2 | 1 1: 73.2
Serviço | 1.5.3. | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 61.2 | 1 1: 61.2
Nível 2 | 1.6. | ESQUADRIAS |  | 0
Serviço | 1.6.1. | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | M2 | 31.35 | 1 1: 31.35
Serviço | 1.6.2. | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 19.38 | 1 1: 19.38
Serviço | 1.6.3. | PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA | M | 0 | 1 1: 0
Serviço | 1.6.4. | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 3 | 1 1: 3
Serviço | 1.6.5. | PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | M2 | 1.89 | 1 1: 1.89
Serviço | 1.6.6. | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 4 | 1 1: 4
Serviço | 1.6.7. | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 3 | 1 1: 3
Nível 2 | 1.7. | REVESTIMENTO DE LAJE |  | 0
Serviço | 1.7.1. | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 81 | 1 1: 81
Serviço | 1.7.2. | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 81 | 1 1: 81
Serviço | 1.7.3. | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 81 | 1 1: 81
Serviço | 1.7.4. | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 81 | 1 1: 81
Serviço | 1.7.5. | REBOCO COM ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA FINAA TRAÇO 1:3 ESPESSURA 5.0 MM PARA PAREDE | M² | 81 | 1 1: 81
Nível 2 | 1.8. | REVESTIMENTO DE MUROS |  | 0 | 1 1: 81
Serviço | 1.8.1. | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 24 | 1 1: 24
Serviço | 1.8.2. | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 24 | 1 1: 24
Serviço | 1.8.3. | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 81 | 1 1: 81
Serviço | 1.8.4. | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 81 | 1 1: 81
Serviço | 1.8.5. | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 81 | 1 1: 81
Nível 2 | 1.9. | QUADRA DE ESPORTES |  | 0
Serviço | 1.9.1. | RASPAGEM DE ASSOALHO EM MADEIRA | M² | 0 | 1 1: 0
Serviço | 1.9.2. | REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 4.5 | 1 1: 4.5
Serviço | 1.9.3. | TABUA DE MADEIRA PARA PISO, IPE (CERNE) OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *20 X 2* CM | M2 | 3 | 1 1: 3
Serviço | 1.9.4. | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 15 | 1 1: 15
Serviço | 1.9.5. | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 603 | 1 1: 603
Serviço | 1.9.6. | REDE PROTETORA PARA GINÁSIO ESPORTIVOS INCLUSO ACESSORIOS PARA FIXAÇÃO E MÃO DE OBRA | M² | 455 | 1 1: 455
Nível 2 | 1.10. | PLATIBANDAS |  | 0
Serviço | 1.10.1. | PERFIL U 100X40X2,65MM INCLUISE INSTALAÇOES E SOLDAS E PINTURAS | M | 99 | 1 1: 99
Serviço | 1.10.2. | TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM | M2 | 145 | 1 1: 145
Serviço | 1.10.3. | TELHA ONDULADA EM ACO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM, LARGURA UTIL DE APROXIMADAMENTE 985 MM, SEM PINTURA | M2 | 11.2 | 1 1: 11.2
Serviço | 1.10.4. | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 13.6 | 1 1: 13.6
Serviço | 1.10.5. | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 0 | 1 1: 0
Nível 2 | 1.11. | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | 0
Serviço | 1.11.1. | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS, COM TAMPA | UN | 0 | 1 1: 0
Serviço | 1.11.2. | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 0 | 1 1: 0
Serviço | 1.11.3. | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | bar: 1 1
Serviço | 1.11.4. | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 5 | 1 1: 5
Serviço | 1.11.5. | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 28 | 1 1: 28
Serviço | 1.11.6. | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | UN | 0 | 1 1: 0
Nível 2 | 1.12. | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  | 0
Serviço | 1.12.1. | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 20 | 1 1: 20
Serviço | 1.12.2. | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 10 | 1 1: 10
Serviço | 1.12.3. | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 10 | 1 1: 10
Serviço | 1.12.4. | RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 150 X 150 MM | UN | 3 | 1 1: 3
Serviço | 1.12.5. | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 | UN | 1 | bar: 1 1
Serviço | 1.12.6. | FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *1100* LITROS (NBR 7229) | UN | 1 | bar: 1 1
Serviço | 1.12.7. | FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *1100* LITROS (NBR 13969) | UN | 1 | bar: 1 1
Nível 2 | 1.13. | INSTALAÇÕES PLUVIAIS |  | 0
Serviço | 1.13.1. | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 18 | 1 1: 18
Serviço | 1.13.2. | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 31.5 | 1 1: 31.5
Nível 2 | 1.14. | APARELHOS E ACESSÓRIOS |  | 0
Serviço | 1.14.1. | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 1 1: 3
Serviço | 1.14.2. | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 1 1: 2
Serviço | 1.14.3. | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | UN | 2 | 1 1: 2
Serviço | 1.14.4. | CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) | UN | 4 | 1 1: 4
Serviço | 1.14.5. | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 1 1: 8
Serviço | 1.14.6. | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | M2 | 1.6 | 1 1: 1.6
Serviço | 1.14.7. | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 1 1: 3
Serviço | 1.14.8. | MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, VALVULA EMBUTIDA, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS - PADRAO ALTO | UN | 5 | 1 1: 5
Serviço | 1.14.9. | VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO | UN | 5 | 1 1: 5
Serviço | 1.14.10. | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML | UN | 6 | 1 1: 6
Serviço | 1.14.11. | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UN | 6 | 1 1: 6
Serviço | 1.14.12. | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 10 | 1 1: 10
Serviço | 1.14.13. | LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C) | UN | 2 | 1 1: 2
Serviço | 1.14.14. | BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) | UN | 8 | 1 1: 8
Serviço | 1.14.15. | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | 4 | 1 1: 4
Nível 2 | 1.15. | DIVISÓRIAS EM GRANITOS E PORTAS BANHEIROS/VESTIÁRIOS |  | 0
Serviço | 1.15.1. | DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM | M2 | 24.13 | 1 1: 24.13
Serviço | 1.15.2. | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | M2 | 9.54 | 1 1: 9.54
Nível 2 | 1.16. | INSTALAÇÃO PREVENÇÃO DE INCÊNDIO |  | 0
Serviço | 1.16.1. | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 55 | 1 1: 55
Serviço | 1.16.2. | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 8 | 1 1: 8
Serviço | 1.16.3. | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | UN | 16 | 1 1: 16
Serviço | 1.16.4. | BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA | PAR | 4 | 1 1: 4
Serviço | 1.16.5. | BARRA ANTIPANICO SIMPLES, COM FECHADURA LADO OPOSTO, COR CINZA | UN | 2 | 1 1: 2
Serviço | 1.16.6. | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | 48 | 1 1: 48
Serviço | 1.16.7. | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS | M | 40 | 1 1: 40
Nível 2 | 1.17. | BANCOS EM CONCRETO VESTIÁRIOS |  | 0
Serviço | 1.17.1. | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0 | 1 1: 0
Serviço | 1.17.2. | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | M2 | 0 | 1 1: 0
Serviço | 1.17.3. | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | 0 | 1 1: 0
Serviço | 1.17.4. | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 34 | 1 1: 34
Serviço | 1.17.5. | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 34 | 1 1: 34
Serviço | 1.17.6. | ASSENTO ESPORTIVO TIPO CONCHA SEM ENCOSTO, INCLUSIVE | UNIDADE | 30 | 1 1: 30
Nível 2 | 1.18. | PINTURA INTERNA |  | 0
Serviço | 1.18.1. | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 606.8 | 1 1: 606.8
Serviço | 1.18.2. | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 606.8 | 1 1: 606.8
Serviço | 1.18.3. | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 33.6 | 1 1: 33.6
Nível 2 | 1.19. | PINTURA EXTERNA |  | 0
Serviço | 1.19.1. | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 780 | 1 1: 780
Serviço | 1.19.2. | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 780 | 1 1: 780
Serviço | 1.19.3. | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 780 | 1 1: 780
Nível 2 | 1.20. | PINTURA INTERNA ESTRUTURA METÁLICA |  | 0
Serviço | 1.20.1. | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 450 | 1 1: 450
Serviço | 1.20.2. | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 0 | 1 1: 0
Serviço | 1.20.3. | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 0 | 1 1: 0
Serviço | 1.20.4. | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | MXMES | 0 | 1 1: 0
Nível 2 | 1.21. | ARQUIBANCADAS |  | 0
Serviço | 1.21.1. | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 194 | 1 1: 194
Serviço | 1.21.2. | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | M2 | 20 | 1 1: 20
Serviço | 1.21.3. | ASSENTO ESPORTIVO TIPO CONCHA SEM ENCOSTO, INCLUSIVE | UNIDADE | 350 | 1 1: 350
Nível 2 | 1.22. | INSTALAÇÃO DE PERFIS METÁLICOS PARA REBAIXAR A ILUMINAÇÃO DA QUADRA |  | 0
Serviço | 1.22.1. | PERFIL U 75X40X2,65 mm INCLUSIVE INSTALAÇÕES E SOLDAS E PINTURAS | M | 0 | 1 1: 0
Nível 2 | 1.23. | PAISAGISMO |  | 0
Serviço | 1.23.1. | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 320 | 1 1: 320
Serviço | 1.23.2. | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UN | 10 | 1 1: 10
Nível 2 | 1.24. | DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA |  | 0
Serviço | 1.24.1. | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 1088.32 | 1 1: 1088.32
SÃO VALENTIM
Local
28 de junho de 2024
Data
Frente de Obra:

## CFF
[14 empty] | CFF - | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Licitado
Nível Máx Crono | [10 empty] | ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA EM 100%
2 | [12 empty] | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1
Lista Crono | Último Nível | Nível | Altura | N1 | N2 | N3 | N4 | Czero | Cnível | VTOTAL SOMA | Item | Descrição das Metas / Macrosserviços | Valores Totais (R$) | Início de Obra 01/08/24 | Parcela 1 Sep/aa | Parcela 2 Oct/aa | Parcela 3 Nov/aa | Parcela 4 Dec/aa | Parcela 5 Jan/aa | Parcela 6 Feb/aa | Parcela 7 Mar/aa | Parcela 8 Apr/aa | Parcela 1 Sep/aa
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Parcela (%) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[14 empty] | Acumulado (%) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Acumulado (R$) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE |  | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Parcela (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0 |  |  | 75 | [10 empty] | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1. | REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL | 1e-12 | Parcela (%) | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1 | FALSE | 1 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 73 | #N/A | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1.1. | MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS | 1e-12 | Parcela (%) | 100% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
2 | TRUE | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 70 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1.2. | PASSEIO PÚBLICO | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 100% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
3 | TRUE | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 67 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1.3. | REVESTIMENTOS PAREDES | 1e-12 | Parcela (%) | 50% | 50% | 0% |  |  |  | 50% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
4 | TRUE | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 64 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1.4. | PISO | 1: 1e-12; 0: Parcela (%); 1: 50%; 2: 50%; 3: 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
5 | TRUE | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 61 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1.5. | FORRO PVC | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
6 | TRUE | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 58 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1.6. | ESQUADRIAS | 1e-12 | Parcela (%) | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
7 | TRUE | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 55 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1.7. | REVESTIMENTO DE LAJE | 1e-12 | Parcela (%) | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
8 | TRUE | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 52 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1.8. | REVESTIMENTO DE MUROS | 1e-12 | Parcela (%) | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
9 | TRUE | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 49 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1.9. | QUADRA DE ESPORTES | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
10 | TRUE | 2 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 46 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1.10. | PLATIBANDAS | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
11 | TRUE | 2 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 43 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1.11. | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 1e-12 | Parcela (%) | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
12 | TRUE | 2 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 40 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1.12. | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 1e-12 | Parcela (%) | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
13 | TRUE | 2 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 37 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1.13. | INSTALAÇÕES PLUVIAIS | 1e-12 | Parcela (%) | 50% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 50% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
14 | TRUE | 2 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 34 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1.14. | APARELHOS E ACESSÓRIOS | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
15 | TRUE | 2 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 | 31 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1.15. | DIVISÓRIAS EM GRANITOS E PORTAS BANHEIROS/VESTIÁRIOS | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
16 | TRUE | 2 | 2 | 1 | 15 | 0 | 0 | 28 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1.16. | INSTALAÇÃO PREVENÇÃO DE INCÊNDIO | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
17 | TRUE | 2 | 2 | 1 | 16 | 0 | 0 | 25 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1.17. | BANCOS EM CONCRETO VESTIÁRIOS | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
18 | TRUE | 2 | 2 | 1 | 17 | 0 | 0 | 22 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1.18. | PINTURA INTERNA | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
19 | TRUE | 2 | 2 | 1 | 18 | 0 | 0 | 19 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1.19. | PINTURA EXTERNA | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
20 | TRUE | 2 | 2 | 1 | 19 | 0 | 0 | 16 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1.20. | PINTURA INTERNA ESTRUTURA METÁLICA | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 50% | 50% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
21 | TRUE | 2 | 2 | 1 | 20 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1.21. | ARQUIBANCADAS | 1e-12 | Parcela (%) | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
22 | TRUE | 2 | 2 | 1 | 21 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1.22. | INSTALAÇÃO DE PERFIS METÁLICOS PARA REBAIXAR A ILUMINAÇÃO DA QUADRA | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
23 | TRUE | 2 | 2 | 1 | 22 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1.23. | PAISAGISMO | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 0% | 100% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
24 | TRUE | 2 | 2 | 1 | 23 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1.24. | DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
25 | TRUE | 2 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 1 | #N/A | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0
Local
28 de junho de 2024
Data
EDITAR / ATUALIZAR CRONOGRAMA