## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde | [12 empty] | BDI Geral: | Encargo Social Mens.: | Data:
Unidade Básica de Saúde Porte 2 - Área Construída: 500,17m² | [12 empty] | 25.61% | 51.86% | 28/08/2025
ENDEREÇO: RUA OSCVALDO TELÓ, ESQUINA COM RUA ALBERTO DEBONI, CENTRO, SÃO VALENTIM/RS
[13 empty] | BDI Equipamentos: | Encargo Social Horista: | Revisão:
SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025) | [12 empty] | 17.92% | 90.22% | 26/11/2025
ITEM | DESCRIÇÃO | PREÇO | % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  |  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360
1 | #REF! | 221102.8 | 8.065% | 58% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 12% | 100%
|  |  |  | 128239.624 | 6633.084 | 6633.084 | 6633.084 | 6633.084 | 6633.084 | 6633.084 | 6633.084 | 6633.084 | 6633.084 | 6633.084 | 26532.336 | 221102.8
2 | #REF! | 270487.39 | 9.866% | 1: 100% | 100%
|  |  |  | 270487.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270487.39
3 | #REF! | 404193.37 | 14.74% | 2: 46%; 3: 54% | 100%
|  |  |  | 0 | 185928.9502 | 218264.4198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404193.37
4 | #REF! | 244373.03 | 8.914% | 2: 70%; 3: 30% | 100%
|  |  |  | 0 | 171061.121 | 73311.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244373.03
5 | #REF! | 127293.23 | 4.643% | 4: 100% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 127293.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127293.23
6 | #REF! | 17202.61 | 0.6275% | 3: 100% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 17202.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17202.61
7 | #REF! | 262325.69 | 9.569% | 9: 50%; 17.92% 10: 50% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131162.845 | 131162.845 | 0 | 0 | 262325.69
8 | #REF! | 104216.21 | 3.801% | 4: 40%; 5: 30%; 6: 30% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 41686.484 | 31264.863 | 31264.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104216.21
9 | #REF! | 120065.75 | 4.38% | 5: 40%; 6: 30%; 7: 30% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 48026.3 | 36019.725 | 36019.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120065.75
10 | #REF! | 55236.02 | 2.015% | 90.22% 11: 100% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55236.02 | 0 | 55236.02
11 | #REF! | 55308.23 | 2.017% | 7: 50%; 8: 50% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27654.115 | 27654.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55308.23
12 | #REF! | 101159.38 | 3.69% | 7: 30%; 8: 30%; 9: 30%; 17.92% 10: 10% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30347.814 | 30347.814 | 30347.814 | 10115.938 | 0 | 0 | 101159.38
13 | #REF! | 16670.61 | 0.6081% | 26/11/2025 12: 100% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16670.61 | 16670.61
14 | #REF! | 78346.57 | 2.858% | 26/11/2025 12: 100% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78346.57 | 78346.57
15 | #REF! | 193018.11 | 7.041% | 5: 15%; 6: 15%; 7: 15%; 8: 15%; 9: 15%; 17.92% 10: 10%; 90.22% 11: 15% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 28952.7165 | 28952.7165 | 28952.7165 | 28952.7165 | 28952.7165 | 19301.811 | 28952.7165 | 0 | 193018.11
16 | #REF! | 310771.13 | 11.34% | 5: 15%; 6: 15%; 7: 15%; 8: 15%; 9: 15%; 17.92% 10: 10%; 90.22% 11: 15% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 46615.6695 | 46615.6695 | 46615.6695 | 46615.6695 | 46615.6695 | 31077.113 | 46615.6695 | 0 | 310771.13
17 | #REF! | 117264.7 | 4.277% | 8: 40%; 9: 20%; 17.92% 10: 15%; 90.22% 11: 25% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46905.88 | 23452.94 | 17589.705 | 29316.175 | 0 | 117264.7
18 | #REF! | 8408.66 | 0.3067% | 8: 40%; 9: 40%; 17.92% 10: 20% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3363.464 | 3363.464 | 1681.732 | 0 | 0 | 8408.66
19 | #REF! | 12177.1 | 0.4442% | 5: 15%; 6: 15%; 7: 15%; 8: 15%; 9: 15%; 17.92% 10: 10%; 90.22% 11: 15% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1826.565 | 1826.565 | 1826.565 | 1826.565 | 1826.565 | 1217.71 | 1826.565 | 0 | 12177.1
20 | #REF! | 10870.47 | 0.3965% |  |  |  |  | 20% | 20% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2174.094 | 2174.094 | 1630.5705 | 1087.047 | 1087.047 | 1087.047 | 1087.047 | 543.5235 | 10870.47
21 | #REF! | 11043.74 | 0.4028% | 26/11/2025 12: 100% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11043.74 | 11043.74
TOTAL |  | 2741534.8 | 100% | 398727.014 | 363623.1552 | 315412.0228 | 175612.798 | 165493.292 | 153486.717 | 179680.2595 | 193386.355 | 273442.145 | 219866.985 | 169667.277 | 133136.7795 | 2741534.8
|  |  |  | 14.54% | 13.26% | 11.5% | 6.406% | 6.037% | 5.599% | 6.554% | 7.054% | 9.974% | 8.02% | 6.189% | 4.856% | 100%
| VOLMIR JOSÉ AGNOLETTO |  |  | 6: ALBERTINHO DASSOLER
| ENGENHEIRO CIVIL - CREA/RS: 125496-D |  |  | 6: PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO VALENTIM